

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง
ครั้งที่ 3 / 2562
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 o.
ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง

ผู้มาประชุม  จำนวน    13    คน

	ลำดับที่
	ชื่อ-สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ
	หมายเหตุ

	๑
	นายเชาวลิต  เจริญพงศ์
	นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง
	เชาวลิต  เจริญพงศ์
	

	2
	นายระแบบ  มัครจิต
	สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
	ระแบบ   มัครจิตร
	

	3
	นางอุไรวรรณ  แสงเงิน
	สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
	อุไรวรรณ  แสงเงิน
	

	4
	นายโกศล  วงเจริญ
	ผู้ทรงคุณวุฒิ
	โกศล  วงเจริญ
	

	5.
	นายไชยสิทธิ  เสียงหวาน
	ผู้ทรงคุณวุฒิ
	ไชยสิทธิ  เสียงหวาน
	

	6
	นายจำนงค์  ชอบทำกิจ
	ผู้แทนประชาคม
	จำนงค์  ชอบทำกิจ
	

	7
	นายเสนอ  บุญชู
	ผู้แทนประชาคม
	เสนอ  บุญชู
	

	8
	นายสงัด   ขาวนวล
	ผู้แทนประชาคม
	สงัด   ขาวนวล
	

	9
	นางจำนงค์  เกตุแก้ว
	ผู้แทนประชาคม
	จำนง  เกตุแก้ว
	

	10
	นายประเสริฐ  ธานีรัตน์
	ผอ. โรงเรียนก้างปลาวิทยา
	ประเสริฐ  ธานีรัตน์
	

	11
	นางประคองศรี  พลรัตนสิทธิ์
	นักวิชาการพัฒนาชุมชน
	ประคองศรี  พลรัตนสิทธิ์
	

	12
	นายกัญช์  อินทนู
	ปลัดเทศบาล
	กัญช์  อินทนู
	

	13
	นางมาริสา  เพ็ชรทอง	  
	ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
	มาริสา  เพ็ชรทอง	  
	


	
ผู้ไม่มาประชุม   จำนวน  7   คน
	1. นายราเชษ  เอียดเสน		รองนายกเทศมนตรี
2 .นายสมชาย  แป้นสุข		รองนายกเทศมนตรี
3. นายสมบูรณ์ แป้นสุข		สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายประทีป  ศรีแก้ว		ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายวิทยา หอมเกตุ		ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา
6. นายสมพร  รักษาศรี	ผู้แทนประชาคม
7. นายเสริม  เพชรที่วัง	ผู้แทนประชาคม
ผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน   2  คน
		1. นางสาวฐิณิดา  ส่งเสริม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
		2. นางสาวลัดดาวัล  บุญศรี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.

	เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ ประธานกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1       		เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
				- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2			เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
			- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง 				ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3			เรื่องพิจารณา
  	- พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน  				ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์		สวัสดีครับกรรมการทุกท่าน ในการประชุมวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาให้ประธานกรรมการ	ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการ	นี้ กระผมขอเชิญ นายกัญช์  อินทนู ปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ	สนับสนุนการจัดทำแผนฯ ได้ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการจัดทำร่างแผน		ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิญปลัดเทศบาล ครับ 
นายกัญช์  อินทนู		เรียนประธานกรรมการฯ และกรรมทุกท่าน ครับ ตามระเบียบกระทรวงกรรมการ/เลขานุการ		มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 		พ.ศ.2548 ข้อ 4	 การจัดทำแผนดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบ โดยมี		วัตถุประสงค์ดังนี้ 
			1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมพัฒนาที่		ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลที่วัง
       			2. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนิน			งานให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดความชัดเจนลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 			หรือกิจกรรม
		และมีขั้นตอนดังนี้
		1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ได้มีการรวบรวมแผนงาน 		โครงการพัฒนาฯ จากหน่วยงานต่างๆ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ			คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
		2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานและให้ความ		เห็นชอบ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ติด		ประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพื่อให้		ประชาชนทราบ
/3. แผนการ...
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		3. แผนการดำเนินงานต้อง	จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ประกาศใช้		เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งเทศบาลตำบลที่วังได้ประกาศใช้		เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้ว เมื่อ 			วันที่  27 กันยายน 2562 สำหรับรายละเอียดโครงการฯ ขอเชิญ นางมาริสา 		เพ็ชรทอง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
นางมาริสา  เพ็ชรทอง		เรียนประธานกรรมการและกรรมการทุกท่าน การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานกรรมการ/ผช.เลขานุการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากในเล่ม		ร่างแผนการดำเนินงาน และพิจารณาไปพร้อมๆ กันค่ะ เริ่มจากส่วนที่ 1 บทนำ 		วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน ในส่วนที่ 2 			บัญชีโครงการ/กิจกรรม โดยหน้าที่ 6 - 7 เป็นบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา 			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งแยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน สำหรับ		ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้นำโครงการที่จะขอใช้เงิน		สะสม ประจำปี 2563 จำนวน  29  โครงการ บรรจุในแผนการดำเนินงานครั้ง			นี้ด้วย หากกรรมการท่านใดพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการใดควรจะมีการแก้ไข 		หรือเปลี่ยนแปลงก็สามารถแจ้งในที่ประชุมได้ค่ะ
ที่ประชุม			ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายระแบบ มัครจิต		กระผมขอสอบถามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนริมเขื่อน หมู่ที่ 10 กรรมการ			โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนในค่าย หมู่ที่ 10 และโครงการขยาย					เขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนถ้ำประดู่ หมู่ที่ 10 ครับ เนื่องจากว่า				สภาพพื้นที่จริงที่การไฟฟ้าได้สำรวจปรากฏว่ายังไม่มีการลงเสาไฟฟ้าในพื้นที่				ที่จะมีการดำเนินการ แล้วจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าได้อย่างไร ซึ่งกระผมคิด				ว่าชื่อโครงการในแผนการดำเนินงานขัดแย้งกับความเป็นจริง เนื่องจากถนนริม				เขื่อนต้องการโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เกรงว่าจะมีผลต่อการดำเนินงาน				และจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ครับ
นางมาริสา  เพ็ชรทอง		สำหรับชื่อโครงการและรายละเอียดต่างๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงกรรมการ/ผช.เลขานุการ		ได้ลงพื้นที่สำรวจ และได้แจ้งเป็นหนังสือถึงกองช่าง เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ 				หลังจากนั้น กองวิชาการและแผนงาน นำโครงการดังกล่าวมาใส่ในเทศบัญญัติ 				ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่ะ
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์		กระผมจะเชิญเจ้าหน้าที่กองช่าง มาเพื่อชี้แจงในรายละเอียดโครงการนี้ ครับ
ประธานกรรมการ
นายอุดร  รัตนพันธ์		กระผมขออธิบายความหมายของคำว่า “ไฟฟ้าสาธารณะ” หมายถึง ไฟฟ้าที่ติด ผู้อำนวยการกองช่าง		เฉพาะหลอดไฟ โดยมีเสาไฟฟ้าอยู่แล้ว สำหรับกรณีโครงการขยายเขตไฟฟ้า				สาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนถ้ำประดู่ หมู่ที่ 10 นั้นหมายถึงต้องขยายเขต				ไฟฟ้าแรงต่ำเข้าไปด้วย ซึ่งบางทีการไฟฟ้าฯ ได้สำรวจแล้วและยังไม่มีเสาไฟฟ้า				จึงต้องมีเสาไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อจะได้มีการขยายไฟฟ้าแรงต่ำได้ และโครงการขยาย				เขตไฟฟ้าสาธารณะถนนในค่าย หมู่ที่ 10 กองช่างได้ส่งหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้า				ให้แก้ไขแล้ว เนื่องจากการไฟฟ้าฯ ส่งรายละเอียดโครงการฯ มาให้ผิด ครับ
/นายเชาวลิต...
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นายเชาวลิต  เจริญพงศ์		กระผม ขอสรุปใจความสำคัญของโครงการนะครับ 
ประธานกรรมการ		1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนริมเขื่อน หมู่ที่ 10 และ 
				2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนในค่าย หมู่ที่ 10 นั้น ในความเป็น				จริงของพื้นที่ ยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าจึงยังไม่มีเสาไฟฟ้าอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถ				ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้
				3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนถ้ำประดู่ หมู่ที่ 10 				มีการติดตั้งไฟฟ้า/มีเสาไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ				อย่างเดียว
				กระผมจะให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป ครับ
นางมาริสา  เพ็ชรทอง		เรียนประธานกรรมการฯ ค่ะ ดิฉันขอแนะนำว่าในส่วนของแผนการดำเนินงาน กรรมการ/ผช.เลขานุการ		นั้นต้องใช้ชื่อโครงการเดิมไปก่อนเพื่อให้ตรงกับเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย				ประจำปี พ.ศ.2563 ที่ประกาศใช้ไปแล้ว และถ้าโครงการเหล่านี้จะดำเนินการ				เมื่อไร ก็ค่อยขอเปลี่ยนแปลงโครงการอีกครั้งดีกว่า ค่ะ เพราะเป็นโครงการเพื่อ				อุดหนุนฯ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นค่ะ 
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์		กระผมจะให้ทางกองช่างประสานกับการไฟฟ้าฯ อีกครั้งเพื่อความถูกต้องและประธานกรรมการ		ความชัดเจนของโครงการ และเมื่อโครงการเหล่านี้จะดำเนินการเมื่อใด กระผม				จะพิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการอีกครั้ง ครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ 				ได้ดำเนินการต่อเลย ครับ
นายกัญช์  อินทนู			กระผมขอเสนอว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้ท่านกรรมการพิจารณาแยกกรรมการ/เลขานุการ		ตามยุทธศาสตร์ และท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่ใดที่เห็นว่ารายละเอียดโครงการต่างๆ 				ไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งในที่ประชุมเพื่อให้มีการแก้ไขได้ ครับ	เชิญคุณมาริสา 				เพ็ชรทอง ชี้แจงรายละเอียดต่อเลย ครับ
นางมาริสา  เพ็ชรทอง		สำหรับโครงการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีกรรมการ/ผช.เลขานุการ		โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งสิ้น 39 โครงการ โดย				มีโครงการที่จะใช้เงินสะสมปี 2563 จำนวน 29 โครงการ ซึ่งหนังสือสั่งการได้				กำหนดให้องค์กรปกครองดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ในการนี้ ผอ.				กองช่าง ซึ่งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ได้เสนอแนะให้แก้ไข				ระยะเวลาดำเนินการเป็นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 				สำหรับโครงการอื่นๆ ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 				พ.ศ.2563 ให้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนโดยให้ระยะเวลาลดหลั่นกันไป				ตามความเหมาะสม
				ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หัวหน้าสำนักปลัด 				ซึ่งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้พิจารณาแล้วก็เป็นไปตามที่ปรากฏในแผน				ดำเนินงานฯ ค่ะ
				ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง				ถิ่น มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษาฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้				ขอให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานแผนงานการศึกษา โครงการ											      /ปรับปรุง...
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				ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มาดำเนินการระหว่าง				เดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม				และนันทนาการ โครงการสายใยรักสู่ครอบครัว เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินงาน				เป็นระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 
				ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ในแผนงานการศาสนา
				วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับ				หน่วยงานอื่นๆ   เปลี่ยนเวลาดำเนินงานเป็นระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน
				ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 				ระยะเวลาปรากฏตามแผนดำเนินงาน ค่ะ
				ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร มีดังนี้				- โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง 				เปลี่ยนระยะเวลาเป็นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ทั้งนี้ต้อง				กำหนดระยะเวลาทั้งปีเพื่อรองรับหนังสือสั่งการฯ 
				- โครงการเทศบาลพบประชาชน เปลี่ยนระยะเวลาเป็นระหว่างเดือนเมษายน – 				กันยายน
				- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา				เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลที่วัง เปลี่ยนแปลง				ระยะเวลาดำเนินงานเป็นระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน
				- โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลที่วัง เปลี่ยนแปลงะยะ				เวลาดำเนินงานเป็นระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน
				- การจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงาน				เป็นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563
				- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เปลี่ยนระยะเวลาเป็นระหว่างเดือนมกราคม 				– กันยายน เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนใดๆ จากรัฐบาล 
				- โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนา				ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลที่วัง เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินงานเป็นระหว่างเดือน				ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563
				- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 					พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินงานเป็นระหว่าง				เดือนเมษายน – กันยายน
				- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัยประจำปี เสนอให้มี				การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานเป็นระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
				- โครงการจัดซื้อวัสดุ ของกองต่างๆ ผู้อำนวยการกองคลังเสนอให้มีการจัดซื้อ				ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้เป็นไตรมาสที่ 2 				ของปีงบประมาณ ค่ะ
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์		จากการรายงานโครงการต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ทราบว่ามีกรรมการท่านใดประธานกรรมการ		จะเสนอแนะหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมโครงการต่างๆ  หรือไม่ ครับ หากไม่มี 				กระผมขอกล่าวถึงโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ หน้าที่ 36 ลำดับที่ 6 ซึ่งได้				
/กำหนด...
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				กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้แล้วระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 				อยากจะให้สำนักปลัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวน				ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลที่วัง ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมในโครงการนี้ 				โดยในขั้นแรกให้ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว 				และนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และความ				ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลที่วัง ต่อไป
[bookmark: _GoBack]นายประเสริฐ  ธานีรัตน์		กระผมขอเสนอเพิ่มเติม ให้มีโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพกรรมการ			ติดให้แก่เยาวชนในโรงเรียน ครับ  เพราะหากพิจารณาจากโครงการฯ ที่ปรากฏ				ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้วจะมีเฉพาะโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่				วังคัพ เท่านั้น ซึ่งกระผมมองว่ายังไม่เป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที่ตรงจุดนัก				เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติและ				กำลังระบาดในกลุ่มเยาวชน ฉะนั้นการกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภัยและ				โทษของยาเสพติดจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอความร่วมมือกับ				เทศบาลตำบลที่วัง ซึ่งเป็นหน่วยงานของราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่				มากที่สุด พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองของเยาวชนช่วยกันดูแลบุตร				หลานของตนเอง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้และบรรลุเป้าหมายนั้น				ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ครับ
นายกัญช์  อินทนู			กระผมเรียนชี้แจงว่า สำหรับเทศบาลตำบลที่วัง โดยกองสาธารณสุขและกรรมการ/เลขานุการ		สิ่งแวดล้อมได้มีโครงการเหล่านี้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นของกองทุนหลักประกันสุขภาพ				พร้อมด้วยงบประมาณที่จะสนับสนุน ทั้งนี้หากมีการดำเนินงานในโครงการนี้				เมื่อใด ทางเทศบาลตำบลที่วังได้จะ	ให้กองสาธารณสุขฯ ประสานความร่วมมือ				จากท่านเพื่อเข้าร่วมโครงการ ครับ
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์		มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นใดอีกบ้าง ครับ
ประธานกรรม
นายสงัด  ขาวนวล		กระผมขอเสนอให้ท่านนายกฯ ได้พิจารณาขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนหน้ากรรมการ			เทศบาลตำบลที่วัง ตั้งแต่หน้าร้านหลาน้ำชาไปจนถึงคูระบายน้ำที่ติดกับอู่ซ่อม				รถ ระยะทางประมาณ 6 - 7 เมตร เนื่องจากช่วงเวลาฝนตก น้ำจากต้นซอยไม่				สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้เอ่อล้นประกอบกับในคูระบายน้ำมีหญ้าขึ้นรก				และตื้นเขินทำให้กีดขวางการระบายน้ำและทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ครับ
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์		ครับ สำหรับการขุดลอกคูระบายน้ำเล็กๆ นี้เทศบาลฯ สามารถดำเนินการได้ประธานกรรมการ		เลยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ กระผมจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำรถแม็คโฮไป				ดำเนินการให้ครับ
นายเสนอ  บุญชู			กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับสายไฟฟ้าถนนหน้าสี่แยกหน้าบ้านใหญ่สาว ที่มีกรรมการ			สายไฟห้อยอยู่ซึ่งดูแล้วไม่ปลอดภัยแก่ผู้ที่สัญจรไปมาในละแวกนั้น ไม่ทราบว่า				เทศบาลฯ มีโครงการที่จะติดตั้งไฟส่องสว่างหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมคิดว่าควรจะ				ดำเนินการเก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อ				ป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพมาลักขโมยสายไฟเพื่อนำไปขาย ครับ
/นายเชาวลิต..
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นายเชาวลิต  เจริญพงศ์		กระผมจะให้กองช่างเข้าไปดูพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง ครับ ไม่ทราบว่ามีกรรมการประธานกรรมการ		ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ครับ หากไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุม				เพื่อขอความเห็นชอบ ครับ
 ที่ประชุม			มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4  		เรื่องอื่นๆ
		-
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์		หากไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติประธานกรรมการ		เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุม ครับ
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.


		     			  	     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
						      (นางมาริสา  เพ็ชรทอง)
	                         ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
.

			ผู้ตรวจรายงานการประชุม
					                   (นายกัญช์  อินทนู)
                                                                   ปลัดเทศบาลตำบลที่วัง
