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ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง

ผู้มาประชุม  จำนวน  9   คน

	ลำดับที่
	ชื่อ-สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ
	หมายเหตุ

	1
	นางสาววนิดา  เดชาฐาน
	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
	วนิดา  เดชาฐาน
	

	2
	นางสาวพรรณี  สุกใส
	ผู้อำนวยการกองคลัง
	พรรณี  สุกใส
	

	3
	นายอุดร  รัตนพันธ์
	ผู้อำนวยการกองช่าง
	อุดร  รัตนพันธ์
	

	4
	นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล
	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา                        รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
	สุวิภา  เหมาะสมสกุล
	

	5
	นายวรวุฒิ  บุญชู
	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	วรวุฒิ  บุญชู
	

	6
	นายวินัย  แป้นสุข
	ผู้แทนประชาคม
	วินัย  แป้นสุข
	

	7
	นายเกรียงศักดิ์  ไพลดำ
	ผู้แทนประชาคม
	เกรียงศักดิ์  ไพลดำ
	

	8
	นางมาริสา  เพ็ชรทอง
	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
	มาริสา  เพ็ชรทอง
	

	9
	นางสาวฐิณิดา  ส่งเสริม
	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
	ฐิณิดา  ส่งเสริม
	



ผู้ไม่มาประชุม   จำนวน  2   คน
	1. นายกัญช์  อินทนู		หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
	2. นายวิรัช  ช่วยชาตรี		ผู้แทนประชาคม
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 5 คน
	1. นางสาวนภัสกรณ์  การะกรณ์		นิติกรปฏิบัติการ
	2. นายพงศธร  หนูพลิบตา		ผู้ช่วยนิติกร
	3. นางสาวลัดดาวัล  บุญศรี		ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	4. นางสาวธนัญญา  กลมเกลี้ยง		ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
	5. นางสาวหทัยกาญจน์  อ๋องยิ้ว		ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.
		เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นางมาริสา  เพ็ชรทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก นายกัญช์ อินทนู ประธานกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา เทศบาลตำบลที่วัง เป็นประธานในการประชุมและได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1       		เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
				- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2			เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
			- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562			เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3			เรื่องพิจารณา
  	- จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นางมาริสา  เพ็ชรทอง		สวัสดีค่ะกรรมการทุกท่าน การประชุมวันนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่จาก ประธานในการประชุม		นายกัญช์ อินทนู ประธานกรรมการสนับสนุนฯ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการ			ประชุม การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.563 ค่ะ			โดยโครงการต่างๆ ทุกท่านสามารถพิจารณาได้จากเล่มร่างแผนดำเนินงาน 			ประจำปี พ.ศ.2563 เริ่มจากหน้าที่ 2 - 3 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน			และประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน และส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ			ที่แสดงถึงบัญชีโครงการ/กิจกรรม และหน้าที่ 6 – 7 จะแสดงบัญชีสรุป			จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ โดยมีการจำแนก			ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ และแต่ละยุทธศาสตร์			ได้มีการแยกตาม	แผนงาน พร้อมระบุจำนวนโครงการ งบประมาณ และ		หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน ขอให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณาใน		รายละเอียด จำนวนโครงการ งบประมาณ รวมถึงช่วงเวลาที่จะดำเนินการ และ		ส่วนอื่นไปพร้อมๆ กัน นะค่ะ
ที่ประชุม		ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563
นางมาริสา  เพ็ชรทอง		มีท่านใดจะเสนอแนะหรือแก้ไขรายละเอียดหรือระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละประธานในการประชุม			โครงการหรือไม่ ค่ะ
นายอุดร  รัตนพันธ์		กระผม ขอเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินงานด้านโครงสร้างกรรมการ		พื้นฐานที่จะใช้เงินสะสม ประจำปี 2563 จำนวน 29 โครงการ มาดำเนินการ		ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 และโครงการที่ปรากฏใน
		เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้ง		โครงการอื่นๆ ให้เลื่อนไปดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2563 		แทน ครับ 

/นางสาว...
-3-


นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล	ในส่วนงานด้านกองการศึกษา ขอให้ปรับเปลี่ยนในโครงการปรับปรุงระบบกรรมการ			ไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 			2562 – มกราคม 2563 และโครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน			กับหน่วยงานอื่น เปลี่ยนมาดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 			2563 ค่ะ
นางสาวพรรณี  สุกใส		สำหรับการวางแผนการจัดซื้อวัสดุทุกชนิด ดิฉันขอแจ้งกรรมการทุกท่านว่าให้กรรมการ			กองต่างๆ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 ค่ะ เพื่อให้กอง			คลังจะดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีงบประมาณ ค่ะ
นางสาววนิดา  เดชาฐาน		สำหรับแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดการเลือกตั้ง ดิฉันมีความเห็นว่ากรรมการ			ควรจะเลื่อนระยะเวลาออกไป เป็นระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 			เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาล จึงเห็นควรให้มีการขยายเวลา			ออกไปจนสิ้นเดือนกันยายน 2563 ค่ะ และโครงการฝึกอบรมการเพิ่ม			ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลที่วัง 			สำหรับงบประมาณปี พ.ศ.2563 นี้ ขอเลื่อนมาดำเนินการระหว่างเดือน			ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 ค่ะ 
			ในส่วนของแผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน			อุทกภัย วาตภัยและอัคคึภัยประจำปี ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน			ออกไปเป็นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ค่ะ
นายวรวุฒิ  บุญชู			สำหรับแผนงานสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษกรรมการ			สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา			ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอขยายระยะเวลาดำเนินการเป็นระหว่าง			เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 เนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องจำนวน			วัคซีนที่มีอาจจะขาดแคลน ครับ
นางมาริสา  เพ็ชรทอง		สำหรับกองวิชาการและแผนงาน ขอเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินงานโครงการประธานในการประชุม		พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลที่วัง เป็นระหว่างเดือนเมษายน 			– กันยายน 2563 และโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน ขอ			เปลี่ยนแปลงระยะเวลาเป็นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 			เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการ			ดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ค่ะ สำหรับ			ในส่วนของกอง/ฝ่ายต่างๆ กรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าของกอง/ฝ่ายต่างๆ ใน			สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง ได้มีการแสดงความคิดเห็นและเสนอให้มีการ			เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการเพื่อให้มีความ			เหมาะสมไปแล้ว ไม่ทราบว่าท่านกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาคม มีความเห็น			หรือจะเสนอในประเด็นใดเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ค่ะ
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นายวินัย  แป้นสุข		กระผมเห็นด้วยกับโครงการต่างๆ ที่กรรมการแต่ละท่านได้เสนอความเห็นในที่กรรมการ			ประชุม และเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละ			โครงการให้มีความเหมาะสม ครับ
ระเบียบวาระที่ 4		เรื่องประธานในการประชุมอื่นๆ 
			- ไมมี
นางมาริสา  เพ็ชรทอง		ไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดจะเสนอแนะเรื่องใดอีกหรือไม่ ค่ะ หากไม่มี  ดิฉัน ประธานในการประชุม		ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียง			กัน ขอปิดการประชุม ค่ะ
เลิกประชุมเวลา  11.30 น.
		
	(ลงชื่อ) 			 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
					  (นางสาวฐิณิดา  ส่งเสริม)
	      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	


	  (ลงชื่อ)			 ผู้ตรวจรายงานการประชุม
		  (นางมาริสา  เพ็ชรทอง)
	   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
	

	(ลงชื่อ) 			 ผู้ตรวจรายงานการประชุม
					     (นายกัญช์  อินทนู)
	ปลัดเทศบาลตำบลที่วัง






