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ส่วนราชการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลที่วัง  โทร. 0-7535-5629			
ที่  นศ 54505/2562	วันที่   26  พฤศจิกายน  2562			
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3), ข้อ 13 (5) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย          ที่ มท.0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2, ข้อ 3 และข้อ 4 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในเวลาสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง  ได้ดำเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	1. การวางแผน	เทศบาลตำบลที่วัง ได้ทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีการจัดทำประชาคมระดับตำบล ก่อนนำมาจัดทำโครงการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลที่วัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1   2561
	ปีที่ 2   2562
	ปีที่ 3    2563
	ปีที่ 4   2564
	ปีที่ 5   2565
	รวม

	
	จำนวน

	งบประมาณ
	จำนวน

	งบประมาณ
	จำนวน

	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	จำนวน
	งบประมาณ

	จำนวน
	งบประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	41
	55,684,196

	103

	106,368,320


	121
	120,391,732

	36
	49,398,000

	92
	53,396,000
	92
	53,396,000

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	8
	390,000

	9
	1,190,000

	8
	570,000

	11
	2,220,000

	12
	1,520,000
	12
	1,520,000


	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
	20
	14,301,000

	19
	13,304,000

	26
	20,030,400


	23
	13,650,400

	22
	13,550,400
	22
	13,550,400


	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	27
	23,145,500

	27
	23,458,000

	35
	30,384,000


	32
	30,018,000

	30
	26,318,000
	30
	26,318,000


	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	12
	1,670,000

	13
	1,755,000

	15
	9,325,000


	16
	9,345,000

	16
	9,15,000
	16
	9,515,000


	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
	32
	5,430,000

	39
	15,039,000

	43
	16,290,000


	42
	7,567,500

	40
	5,290,000
	40
	5,290,000


	รวม
	140
	100,620,696
	210
	161,114,320
	248
	196,991,132
	160
	112,198,900
	212
	109,589,400
	212
	109,589,400



		
2. การจัดทำงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ
	 เทศบาลตำบลที่วัง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมีโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 จ่ายขาดเงินสะสม  และเงินทุนสำรอง จำนวน 108 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 99,326,331.00.- บาท โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	
ลำดับ
	
ยุทธศาสตร์
	โครงการตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
	
งบประมาณ
(บาท)

	1
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	53
	57,149,476.00

	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	4
	80,000.00

	3
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	9
	11,914,355.00


	4
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	12
	22,171,800.00

	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	5
	880,000.00

	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
	25
	7,130,700.00

	
	รวม
	108
	99,326,331.00







	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน  53  โครงการ

	
	
	
	
	

	โครงการ
	งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	การดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	

	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ควนพล ซอย 1 หมู่ที่ 2
	2,410,000
	1,490,000 
	 
	 
	
	เทศบัญญัติ

	2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม
	785,000
	 
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย              บ้านนางเอื้อน หมู่ที่ 6
	583,000
	530,000 
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย            บ้านป้าสาคร  หมู่ที่ 10
	2,794,000
	 
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย      บ้านใหญ่  หมู่ที่ 6
	999,000
	795,000
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประดิษฐ์  - โรงโม่หิน หมู่ที่ 5
	1,950,000
	1,500,000
	 
	
	 
	เทศบัญญัติ

	7. โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค        สายควนพล ซอย 1 หมู่ที่ 2
	300,000
	220,800 
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	8. โครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค         หมู่ที่ 1 – 11 (ตอน 2)
	900,000
	 
	 
	
	 
	เทศบัญญัติ

	9. โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณฟุตบาทเลียบถนนทางหลวงสาย 403 (สายเก่า) หมู่ที่ 1
	3,087,000
	 
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	10. โครงการบุกเบิกถนนสายตลาดอาทิตย์  หมู่ที่ 8
	202,000
	
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	11. โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ำชวน (ตอน 2)           หมู่ที่ 8
	881,000
	 
	 
	
	 
	เทศบัญญัติ

	12. โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยลึก หมู่ที่ 9
	1,141,000
	
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	

	
	
	
	
	
	

	


	

	
	
	
	
	

	โครงการ
	งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	การดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	

	13. โครงการถนนปรับปรุงสายชุมชนก้างปลา        หมู่ที่ 3 – 4
	3,287,000
	
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	14. โครงการปรับปรุงถนนสายถ้ำชวน (ตอน 1)       หมู่ที่ 8
	836,000
	
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	15. โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสาย              บ่อสองลูก – บ้านนายดับ  หมู่ที่ 9
	527,000
	360,000
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	16. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน        บ้านวังยวน  หมู่ที่ 8
	330,000
	330,000
	
	
	
	เงินอุดหนุนฯ

	17. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน        แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10
	530,000
	530,000
	
	
	
	เงินอุดหนุนฯ

	18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สถานีรถไฟที่วัง หมู่ที่ 1 
	1,458,000
	877,777
	 
	
	
	เงินสะสม

	19. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายห้วยกบ หมู่ที่ 10
	1,292,000
	1,050,000
	 
	
	
	เงินสะสม

	20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      สายชายคลอง ซอย 3 หมู่ที่ 1
	1,663,000
	1,295,000
	 
	
	
	เงินสะสม

	21. โครงการก่อสร้างระบบประปา สายบ่อสองลูก  หมู่ที่ 9
	945,000
	684,673
	
	 
	
	เงินสะสม

	22. โครงการวางท่อระบายน้ำ สาย 403 (แนวเก่า) ด้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1
	2,006,000
	1,997,603
	
	 
	
	เงินสะสม

	23. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน          บ้านนายปิ่น  หมู่ที่ 8
	583,000
	511,370
	 
	
	
	เงินสะสม

	24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      สายบ่อหรั่ง – ไร่เหนือ  หมู่ที่ 1
	1,241,000
	1,220,000
	 
	
	
	เงินสะสม

	25. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต      เสริมเหล็ก ถนนสายที่วัง – ถ้ำใหญ่  หมู่ที่ 1 
	1,449,022
	
	  
	
	
	เงินสะสม

	26. โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก   คอนกรีต  สายเริ่มพัฒนา หมู่ที่ 2
	608,000
	600,000
	
	
	
	เงินสะสม

	27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     สายชาญชัย หมู่ที่ 4
	1,945,000
	1,910,855
	
	
	
	เงินสะสม

	28. โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหนองฉีด หมู่ที่ 5 
	1,527,000
	1,499,000
	
	
	
	เงินสะสม

	29. โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านหมอกล่ำ – โคกกฐิน  หมู่ที่ 7
	1,745,000
	1,735,000
	
	
	
	เงินสะสม

	30. โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  หมู่ที่ 11
	497,242
	495,000
	
	
	
	เงินสะสม

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	โครงการ
	งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	การดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	

	31. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ            แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองทราย หมู่ที่ 1
	481,000
	447,000
	 
	
	
	เงินสะสม

	32. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ           แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอุ่นดำรงการ-นาตีน-ชะมาย หมู่ที่ 7
	351,000
	350,000
	 
	
	
	เงินสะสม

	33. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ           แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายใสใหญ่-ที่วัง  หมู่ที่ 9
	484,000
	459,000
	 
	
	
	เงินสะสม

	34. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ           แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนหลวงนาย หมู่ที่ 11
	173,000
	172,000
	
	 
	
	เงินสะสม

	35. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ            แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางพริ้ม-อบต.ควนกรด หมู่ที่ 7
	366,000
	365,000
	
	 
	
	เงินสะสม

	36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      สาย 403 (สายเก่า) ซอย 1 หมู่ที่ 1
	328,000
	251,000
	 
	
	
	เงินสะสม

	37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     สายนายปิ่น ตอน 2 หมู่ที่ 8
	831,000
	468,000
	 
	
	
	เงินสะสม

	38. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลุงวิน หมู่ที่ 8 
	297,000
	
	 
	
	
	เงินสะสม

	39. โครงการบุกเบิกถนนสายควนพล ซอย  หมู่ที่ 2
	349,000
	191,000
	
	
	
	เงินสะสม

	40. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน         บ้านดอนรัก หมู่ที่ 8
	786,000
	600,000
	
	
	
	เงินสะสม

	41. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ           แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนม่วง-ไร่เหนือ หมู่ที่ 6
	282,000
	281,000
	
	
	
	เงินสะสม

	42. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเภาลาย-คลองทราย หมู่ที่ 11
	491,000
	490,000
	
	
	
	เงินสะสม

	43. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ           แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ 6
	173,000
	163,000
	
	
	
	เงินสะสม



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	โครงการ
	งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	การดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	

	44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     สาย 403 (เก่า) ซอย 2 หมู่ที่ 1
	474,000
	449,851
	 
	
	
	เงินทุนสำรอง

	45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     สาย 403 (เก่า) ซอย 3 หมูที่ 1 
	460,000
	460,000
	 
	
	
	เงินทุนสำรอง

	46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     สายเดชพิชัยอุทิศ หมู่ที่ 7 
	493,000
	484,507
	 
	
	
	เงินทุนสำรอง

	47. โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายบังคับคดี    ซอย 1 หมู่ที่ 7
	302,000
	302,000
	
	 
	
	เงินทุนสำรอง

	48. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ            แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองใหม่  หมู่ที่ 5
	4,331,000
	2,969,995.28
	
	 
	
	เงินทุนสำรอง

	49. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก          สายนาเปลี่ยน ซอย 1 หมู่ที่ 6
	620,000
	371,000
	 
	
	
	เงินทุนสำรอง

	50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      สายยายเจียน ตอน 2 หมู่ที่ 8
	3,068,000
	1,798,000
	 
	
	
	เงินทุนสำรอง

	51. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.        ถนนสายวังไทร หมู่ที่ 8
	831,459
	667,000
	 
	
	
	เงินทุนสำรอง

	52.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายวังไทร -ช่องลม หมู่ที่ 8 
	1,400,753
	1,198,000
	
	
	
	เงินทุนสำรอง

	53. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ             แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในค่าย หมู่ที่ 10
	1,276,000
	786,600
	
	
	
	เงินทุนสำรอง




 




	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  จำนวน  4   โครงการ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	โครงการ
	งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	การดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	

	1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
	20,000
	
	
	
	 
	เทศบัญญัติ

	2. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลที่วัง
	20,000
	 
	
	 
	 
	เทศบัญญัติ

	3. โครงการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทำแปลงสาธิตการเกษตร
	20,000
	9,450
	
	
	
	โอนลด

	4. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
	20,000
	 
	
	 
	 
	เทศบัญญัติ

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  จำนวน  9  โครงการ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	โครงการ
	งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	การดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	

	1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	50,000
	49,445
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	1,437,780
	1,229,390
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	3. โครงการครอบครัวพึ่งได้
	20,000
	14,901
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	4. โครงการสานสายใยรักสู่ครอบครัว
	200,000
	 
	
	 
	 
	เทศบัญญัติ

	5. โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง
	200,000
	156,892.75 
	
	 
	
	โอนลด

	6. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
	6,484,000
	6,431,000
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	7. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน
	3,462,575
	2,460,837.18
	 
	
	
	ผูกพัน

	8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
	30,000
	 
	  
	
	
	เทศบัญญัติ

	9. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
	30,000
	30,000
	
	
	
	เงินอุดหนุนฯ

	
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวน 12 โครงการ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	โครงการ
	งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	การดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	

	1. โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
	100,000
	 
	
	 
	 
	เทศบัญญัติ

	2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	15,346,800
	13,830,400
	 
	
	
	โอนลด

	3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	3,840,000
	3,167,200
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	4. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
	180,000
	136,000
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด เทศบาลที่วังคัพ
	400,000
	300,982
	
	 
	
	โอนลด

	6. โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ 
	50,000
	 
	
	 
	 
	เทศบัญญัติ

	7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
	30,000
	1,595
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	8. โครงการสมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง
	300,000
	
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	9. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	500,000
	
	
	
	
	เทศบัญญัติ

	10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
	20,000
	
	
	
	
	เทศบัญญัติ

	11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลที่วัง
	20,000
	
	
	
	
	เทศบัญญัติ

	12. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์      บ้านธรรมเผด็จ (โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ) หมู่ที่ 7
	1,385,000
	1,385,000
	
	
	
	เงินอุดหนุนฯ

	

	
	


	
	
	
	

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน  5  โครงการ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	โครงการ
	งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	การดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	

	1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา                มหาราชินี
	5,000
	600 
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	2. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”
	5,000
	ไม่ใช้งบประมาณ
	
	
	
	เทศบัญญัติ

	3. โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อฝังกลบขยะ
	800,000
	747,175
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	4. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	50,000
	
	
	
	
	เทศบัญญัติ

	5. โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	20,000
	
	
	
	
	เทศบัญญัติ

	 

	


















 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร จำนวน  25  โครงการ
	
	
	

	โครงการ
	งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	การดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	

	1. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล ที่วัง ประจำปี พ.ศ.2562
	300,000
	106,100
	 
	
	
	โอนลด

	2. โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลที่วัง
	20,000
	16,820 
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	3. โครงการวันท้องถิ่นไทย
	5,000
	2,100 
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	4. โครงการวันเทศบาล
	5,000
	600.00
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล             และพนักงานจ้าง
	20,000
	
	 
	
	 
	เทศบัญญัติ 

	6. โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลที่วัง
	20,000
	
	
	
	
	โอนลด

	7. โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น            (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง
	-
	15,445
	 
	
	
	โอนเพิ่ม

	8. โครงการเทศบาลพบประชาชน
	50,000
	45,500 
	
	 
	
	เทศบัญญัติ

	9. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลที่วัง
	50,000
	 
	
	 
	 
	เทศบัญญัติ 

	10. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	30,000
	2,508
	 
	
	
	โอนลด 

	11. โครงการจัดการเลือกตั้ง
	500,000
	79,050 
	
	 
	
	โอนลด

	12. โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน
	100,000
	99,000
	 
	
	
	โอนเพิ่ม

	13. โครงการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
	20,000
	ไม่ใช้งบประมาณ
	 
	
	
	โอนลด 

	14. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
	10,000
	ไม่ใช้งบประมาณ
	
	 
	
	โอนลด

	15. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัยประจำปี
	15,000
	 
	
	 
	 
	เทศบัญญัติ

	16. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมไฟป่า
	50,000
	50,000
	
	
	
	เงินอุดหนุน

	17. โครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
	5,000
	ไม่ใช้งบประมาณ
	
	
	
	เทศบัญญัติ

	
	
	
	
	
	
	

	โครงการ
	งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	การดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	ไม่ได้ดำเนินการ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	

	18. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยให้กับประชาชน
	100,000
	93,121
	 
	
	
	เทศบัญญัติ

	19. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลที่วัง  
	20,000
	
	
	
	 
	เทศบัญญัติ

	20. วันปิยมหาราช, 12 สิงหามหาราชินีฯ, วันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ
	100,000
	239,461 
	 
	
	 
	โอนเพิ่ม

	21.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง)
	3,000,000
	
	 
	
	 
	เทศบัญญัติ

	22. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล     นาหลวงเสน
	30,000
	
	 
	
	 
	เทศบัญญัติ 

	23. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง
  - การจัดงานประเพณีเดือนสิบ
  - โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
   - การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง
   - การจัดงานรัฐพิธี
	91,000
	91,000
	 
	
	 
	เทศบัญญัติ 

	24. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ 
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองวิชาการและแผนงาน
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	1,360,000
	658,447.63 
	
	 
	



	โอนเพิ่ม

	25. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองวิชาการและแผนงาน
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	1,329,700
	1,629,260 
	
	 
	



	โอนเพิ่ม



	


ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	1.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านธรรมเผด็จ หมู่ที่ 7  
	
	
	
	1,385,000.00
	1,385,000.00

	2.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านวังยวน หมู่ที่ 8
	
	
	
	330,000.00
	330,000.00

	3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10
	
	
	
	530,000.00
	530,000.00

	4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
	
	
	
	30,000.00
	30,000.00

	รวม
	2,275,000.00
	2,275,000.00


สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562       
	
ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการตามแผนฯ ปี 2562 (1)

	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม
(2)
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างการดำเนินการ
(3)
	ร้อยละโครงการที่ดำเนินการฯ(3)/(1)*100

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	103
	53
	51
	49.51


	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	9
	4
	1
	11.11

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
	19
	9
	7
	36.84

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	27
	12
	7
	25.92

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	13
	5
	2
	15.38

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง        การบริหาร และข้อมูลข่าวสาร
	39
	25
	20
	51.28

	รวม
	210
	108
	88
	41.90


		สรุป
		โครงการในเทศบัญญัติ			108	โครงการ
		โครงการที่ได้ดำเนินการ			88	โครงการ
		คิดเป็นร้อยละ   		88 x  100	=       41.90  %
		             		    210
		การติดตามและประเมินผลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
		1. ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
			 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
			 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
			 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)
			 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
			 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
			(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving Method
			 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
			 (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
			 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
			 (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
			 (11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
		2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่
		3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
		4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
		5. ผลกระทบ (Impact)


 1. แบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน

	1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20

	2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20

	3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
	60

	     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(10)

	     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)

	     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(10)

	     3.4 วิสัยทัศน์
	(5)

	     3.5 กลยุทธ์
	(5)

	     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)

	     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(5)

	     3.8 แผนงาน
	(5)

	     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)

	รวมคะแนน
	100



หมายเหตุ : 
	เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)







แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน

	1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20

	2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	15

	3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
	65

	   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	(10)

	   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)

	   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(10)

	   3.4 วิสัยทัศน์
	(5)

	   3.5 กลยุทธ์
	(5)

	   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)

	   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
	(5)

	   3.8 แผนงาน
	(5)

	   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)

	รวมคะแนน
	100













แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
	20
(3)
	
3

	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(2)
	2

	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์
	(2)
	2

	
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
	(2)
	2

	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง      การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 
	(2)
	2

	
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	(2)
	2

	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	(2)
	2

	
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	(2)
	2

	
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(3)
	3






	ประเด็น
การพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ


	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ    Thailand 4.0
	20
(5)
	
5

	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	(3)
	2

	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
	 (3)
	3

	
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

	(3)
	3

	
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	(3)
	3

	
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threats (อุปสรรค)
	(3)
	3

	3.ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ประเด็น
การพิจารณา
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 
	60
(10)
	
10

	
	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0
	(10)
	10

	
	รายละเอียดหลักเกณฑ์

	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	


3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0
	(10)
	10

	3.4 วิสัยทัศน์



	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
	(5)
	5

	3.5 กลยุทธ์



	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
	(5)
	4

	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

	(5)
	5

	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)
	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
	(5)
	5

	3.8 แผนงาน





	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
	(5)
	5

	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(5)
	5



2. แบบการติดตามประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน

	2.1 การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
	10

	2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	10

	2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	10

	2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
	10

	2.5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
	60

	     1. ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	(5)

	     2. กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(5)

	     3. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	(5)

	     4. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
	(5)

	     5. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
            สังคมแห่งชาติ 
	(5)

	     6. โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
	(5)

	     7. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(5)

	     8. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง 
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
	(5)

	     9. งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	(5)

	     10. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(5)

	     11. มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
	(5)

	     12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	(5)

	รวมคะแนน
	100







แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน

	1.การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
	10

	2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	10

	3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	10

	4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
	10

	5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
	60

	     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	(5)

	     5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(5)

	     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	(5)

	     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
	(5)

	     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
            สังคมแห่งชาติ 
	(5)

	     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
	(5)

	     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(5)

	     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง 
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
	(5)

	     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	(5)

	     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(5)

	     5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
	(5)

	     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	(5)

	รวมคะแนน
	100



หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)





แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ประเด็น
การพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
	10
	10

	2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
	10
	8

	3.การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	1) การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคมาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
	10
	9

	4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	1) วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
	10
	10
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	5.โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ



	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
	60
(5)
	
5

	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ


	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
	(5)
	5

	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง



	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
	(5)
	5

	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี



	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
	(5)
	5

	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ






	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
	(5)
	5
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	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0




	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
	(5)
	4

	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
	(5)
	5

	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

	(5)
	5

	5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)

	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
	(5)
	5

	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
	(5)
	5

	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
	(5)
	5

	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้     (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
	(5)
	5

	รวมคะแนน
	100
	96




สรุป  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่า		     ร้อยละ 80 (80 คะแนน) โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	คะแนนเต็ม	 =   20  คะแนน
	คะแนนที่ได้	 =   20  คะแนน
	คิดเป็นร้อยละ    100
		2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	คะแนนเต็ม	 =   20  คะแนน
	คะแนนที่ได้	 =   19  คะแนน
	คิดเป็นร้อยละ    95
3. ยุทธศาสตร์
	คะแนนเต็ม	 =   20  คะแนน
	คะแนนที่ได้	 =   19  คะแนน
	คิดเป็นร้อยละ    95
สรุป  การติดตามและประเมินผลโครงการ
หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควรน้อยกว่า 		    ร้อยละ 80 (80 คะแนน) โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้
		1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
		2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
		3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
		4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
		5. โครงการพัฒนา รวม 12 ประเด็น
				คะแนนเต็ม  =   100  คะแนน
				คะแนนที่ได้  =   96    คะแนน
				คิดเป็นร้อยละ    96

				



				

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
		การติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลที่วังได้กำหนดให้มีการประเมิน 2 แบบ ดังนี้ 
แบบที่ 1    แบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :    เทศบาลตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินการ
	ไม่มีการดำเนินการ

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	· 
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	· 
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	· 
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	· 
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	· 
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	· 
	

	ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	· 
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	· 
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	· 
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	· 
	

	11. การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	· 
	


	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	· 
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	· 
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	· 
	

	15. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	· 
	

	16. มีการจัดทำบุญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	· 
	

	17. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	· 
	





แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   	จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง ที่ได้ดำเนินการโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1   2561
	ปีที่ 2   2562
	ปีที่ 3    2563
	ปีที่ 4   2564
	ปีที่ 5   2565
	รวม

	
	จำนวน

	งบประมาณ
	จำนวน

	งบประมาณ
	จำนวน

	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	จำนวน
	งบประมาณ

	จำนวน
	งบประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	41
	  55,684,196 

	103

	106,368,320 


	121
	120,391,732 

	36
	49,398,000 

	92
	53,396,000
	92
	 53,396,000

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	8
	      390,000 

	9
	   1,190,000 

	8
	      570,000 

	11
	   2,220,000 

	12
	1,520,000
	12
	   1,520,000 


	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
	20
	  14,301,000 

	19
	  13,304,000 

	26
	  20,030,400 


	23
	  13,650,400 

	22
	13,550,400
	22
	  13,550,400 


	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	27
	  23,145,500 

	27
	  23,458,000 

	35
	  30,384,000 
 

	32
	  30,018,000 

	30
	26,318,000
	30
	 26,318,000 


	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติ
	12
	   1,670,000 

	13
	   1,755,000 

	15
	   9,325,000 


	16
	   9,345,000 

	16
	9,15,000
	16
	  9,515,000 


	6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การบริหาร
	32
	   5,430,000 

	39
	  15,039,000 

	43
	 16,290,000 


	42
	   7,567,500 
       
	40
	5,290,000
	40
	   5,290,000 


	รวม
	140
	100,620,696
	210
	161,114,320
	248
	196,991,132
	160
	112,198,900
	212
	109,589,400
	212
	109,589,400



		ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1) ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
2) ขาดการประสานงานและการเตรียมความพร้อมที่มีความชัดเจนของโครงการ เช่น เอกสารของนักกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 
3) เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการยังไม่เพียงพอ และบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
4) โครงการ/กิจกรรม บางอย่างไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์อีกทั้งบุคคลกรไม่เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมหรือไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 





ข้อเสนอแนะ  
	เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้
		การดำเนินงานของเทศบาล
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งตำบล และพิจารณาความสำคัญของโครงการในการบรรจุในแผนให้มากยิ่งขึ้น
2) เนื่องจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ จึงทำให้การติดตามและประเมินผลโครงการเมื่อคิดเป็นร้อยละแล้วยังต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินฯ เทศบาลตำบลที่วัง ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะที่สามารถดำเนินการได้จริงในปีงบประมาณนั้นๆ
3) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะ การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
4) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
5) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
6) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  
	การบริการประชาชน
1) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล
2) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสภาเทศบาลตำบลที่วังต่อไป

								      (นายมงคล ไชยฤกษ์)
						 	 ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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